106學年度第一學期第三次
教學增能計畫106學年度延續性計畫含教學創新試辦計畫
執行暨管考會議 會議紀錄

開會時間：106年12月8日(星期五)下午12時00分
開會地點：知本校區行政大樓3樓第二會議室  
主席: 賴教務長亮郡
簽到表：(如附件)
紀錄：林傑傳

1、 主席致詞
2、 總計畫報告
1、 截至12月08日，教學增能計畫經費執行率91.78%，創新試辦計畫經費執行率95.94%。 
2、 依教育部106年10月24日臺教高(二)字第1060148826A號函，教學增能計畫及教學創新試辦計畫需於12月31日前提報成果報告書到部辦理結案。
3、 提案討論
	案由一：有關計畫成果報告書撰寫一案，請討論
    （提案單位：教務處教學發展中心）


說明：
1、 經10月27日第106學年度第一學期第二次教學增能計畫106學年度延續性計畫含教學創新試辦計畫執行暨管考會議決議，請各單位於11月24日前繳交成果報告書初稿，截至12月8日尚未繳交單位:師範學院。
2、 教發中心已將各單位繳交之成果報告書初稿彙整，各單位報告書內容已由教發中心進行初審並提供修改建議，詳如附件一，請討論。
3、 請各單位依修正意見修改成果報告書，並於12月15日前送交教學發展中心彙整。
決議：
1、 請各單位依修正意見修改成果報告書，並於12月15日前送交教學發展中心彙整。
2、 請各單位填報三份活動成果報告書，並於12月15日前上傳至網路學園計畫成果專區。

	案由二：有關教學增能暨創新教學試辦計畫經費結報一案，請討論
    （提案單位：教務處教學發展中心）


說明：
1、 為利計畫執行率追蹤，已請各單位於12月6日前將後續所需經費項目登錄於請購系統中，截至12月08日，經費支用情形如下。

(1) 教學增能計畫
	順序
	執行單位
	補助金額
	已流入(+)/流出(-) 
	支用金額
	剩餘款

	1
	教發中心
	5,260,000
	-222,203
	4,937,877
	99,920
(含人事費83,652)

	2
	學務處
	540,000
	+222,203
	761,772
	431

	3
	人文學院
	1,000,000
	0
	736,271
	263,729

	4
	師範學院
	1,000,000
	-400,000
	599,656
	344

	5
	理工學院
	1,000,000
	0
	1,000,000
	0

	6
	語文中心
	500,000
	0
	500,000
	0

	總計
	9,300,000
	-400,000(未分配)
	8,535,576
	764,424
(含未分配400000)


(2) 創新教學試辦計畫(1)
	順序
	執行單位
	補助金額
	已流入(+)/流出(-) 
	支用金額
	剩餘款

	1
	三院人事費
	1,338,850
	0
	1,332,311
	6,539

	2
	人文學院
	1,824,647
	0
	1,821,269
	3,378

	3
	理工學院
	1,925,911
	0
	1,925,911
	0

	4
	師範學院
	1,238,092
	-160,000
	1,077,869
	223

	5
	三院設備費
	800,000
	0
	799,312
	688

	總計
	7,127,500
	-160,000(未分配)
	6,956,672
	170,828
(含未分配160000)


(3) 創新教學試辦計畫(2)
	順序
	執行單位
	補助金額
	已流入(+)/流出(-) 
	支用金額
	剩餘款

	1
	教發中心
	1,550,000
	+15,015
	1,562,929
	2,086(人事費)

	2
	語文中心
	400,000
	0
	400,000
	0

	3
	通識中心
	500,000
	-54,833  
	444,643
	524(設備費)

	總計
	2,450,000
	-39,818(未分配)
	2,407,572
	42,428
(含未分配39,818)


(4) 創新教學試辦計畫(3)
	順序
	執行單位
	補助金額
	已流入(+)/流出(-) 
	支用金額
	剩餘款

	1
	教發中心
	100,000
	-11,101
	0
	88,899

	2
	師範學院
	672,500
	0
	528,656
	143,844

	3
	語文中心
	250,000
	0
	250,000
	0

	4
	南島中心
	200,000
	0
	200,000
	0

	5
	華研中心
	200,000
	+11,101
	211,101
	0

	總計
	1,422,500
	0
	1,189,757
	232,743


2、 因計畫剩餘經費需繳回教育部，剩餘款項是否進行後續分配或直接繳交回教育部，請討論。
決議：
1、 經重新檢視後，為利計畫經費有效運用，教學增能計畫流出76萬4,424元及創新試辦計畫43萬7,374元，由教學發展中心收回重新進行分配。
2、 [bookmark: _GoBack]請主計室協助有關研發處-境外移地教學經費轉正至教學創新試辦計畫「106D053-03強化師生國際參與｣支應。

4、 臨時動議(無)

5、 散會(下午1時50分)

