106學年度第一學期第三次

教學增能計畫106學年度延續性計畫含教學創新試辦計畫

執行暨管考會議 會議紀錄

開會時間：106年12月8日(星期五)下午12時00分
開會地點：知本校區行政大樓3樓第二會議室

主席: 賴教務長亮郡

簽到表：(如附件)

紀錄：林傑傳

- 主席致詞

- 總計畫報告

- 截至12月08日，教學增能計畫經費執行率91.78%，創新試辦計畫經費執行率95.94%。

- 依教育部106年10月24日臺教高(二)字第1060148826A號函，教學增能計畫及教學創新試辦計畫需於12月31日前提報成果報告書到部辦理結案。

- 提案討論

案由一：有關計畫成果報告書撰寫一案，請討論 （提案單位：教務處教學發展中心）

說明：

- 經10月27日第106學年度第一學期第二次教學增能計畫106學年度延續性計畫含教學創新試辦計畫執行暨管考會議決議，請各單位於11月24日前繳交成果報告書初稿，截至12月8日尚未繳交單位:師範學院。

- 教發中心已將各單位繳交之成果報告書初稿彙整，各單位報告書內容已由教發中心進行初審並提供修改建議，詳如附件一，請討論。

- 請各單位依修正意見修改成果報告書，並於12月15日前送交教學發展中心彙整。

決議：

- 請各單位依修正意見修改成果報告書，並於12月15日前送交教學發展中心彙整。

- 請各單位填報三份活動成果報告書，並於12月15日前上傳至網路學園計畫成果專區。

案由二：有關教學增能暨創新教學試辦計畫經費結報一案，請討論 （提案單位：教務處教學發展中心）

說明：

- 為利計畫執行率追蹤，已請各單位於12月6日前將後續所需經費項目登錄於請購系統中，截至12月08日，經費支用情形如下。

- 教學增能計畫

| 順序 | 執行單位 | 補助金額 | 已流入(+)/流出(-) | 支用金額 | 剩餘款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教發中心 | 5,260,000 | -222,203 | 4,937,877 | 99,920 (含人事費83,652) |
| 2 | 學務處 | 540,000 | +222,203 | 761,772 | 431 |
| 3 | 人文學院 | 1,000,000 | 0 | 736,271 | 263,729 |
| 4 | 師範學院 | 1,000,000 | -400,000 | 599,656 | 344 |
| 5 | 理工學院 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 6 | 語文中心 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 總計 |  | 9,300,000 | -400,000(未分配) | 8,535,576 | 764,424 (含未分配400000) |

- 創新教學試辦計畫(1)

| 順序 | 執行單位 | 補助金額 | 已流入(+)/流出(-) | 支用金額 | 剩餘款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三院人事費 | 1,338,850 | 0 | 1,332,311 | 6,539 |
| 2 | 人文學院 | 1,824,647 | 0 | 1,821,269 | 3,378 |
| 3 | 理工學院 | 1,925,911 | 0 | 1,925,911 | 0 |
| 4 | 師範學院 | 1,238,092 | -160,000 | 1,077,869 | 223 |
| 5 | 三院設備費 | 800,000 | 0 | 799,312 | 688 |
| 總計 |  | 7,127,500 | -160,000(未分配) | 6,956,672 | 170,828 (含未分配160000) |

- 創新教學試辦計畫(2)

| 順序 | 執行單位 | 補助金額 | 已流入(+)/流出(-) | 支用金額 | 剩餘款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教發中心 | 1,550,000 | +15,015 | 1,562,929 | 2,086(人事費) |
| 2 | 語文中心 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 3 | 通識中心 | 500,000 | -54,833 | 444,643 | 524(設備費) |
| 總計 |  | 2,450,000 | -39,818(未分配) | 2,407,572 | 42,428 (含未分配39,818) |

- 創新教學試辦計畫(3)

| 順序 | 執行單位 | 補助金額 | 已流入(+)/流出(-) | 支用金額 | 剩餘款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教發中心 | 100,000 | -11,101 | 0 | 88,899 |
| 2 | 師範學院 | 672,500 | 0 | 528,656 | 143,844 |
| 3 | 語文中心 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| 4 | 南島中心 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| 5 | 華研中心 | 200,000 | +11,101 | 211,101 | 0 |
| 總計 |  | 1,422,500 | 0 | 1,189,757 | 232,743 |

- 因計畫剩餘經費需繳回教育部，剩餘款項是否進行後續分配或直接繳交回教育部，請討論。

決議：

- 經重新檢視後，為利計畫經費有效運用，教學增能計畫流出76萬4,424元及創新試辦計畫43萬7,374元，由教學發展中心收回重新進行分配。

- 請主計室協助有關研發處-境外移地教學經費轉正至教學創新試辦計畫「106D053-03強化師生國際參與｣支應。

- 臨時動議(無)

- 散會(下午1時50分)