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教學增能計畫106學年度延續性計畫含教學創新試辦計畫
執行暨管考會議 會議紀錄
開會時間：106年10月27日(星期五)下午1時30分
開會地點：知本校區行政大樓3樓第二會議室  
主席: 賴教務長亮郡
簽到表：(如附件)
紀錄：林傑傳
1、 主席致詞
2、 總計畫報告
1、 截至10月27日，教學增能計畫經費執行率51.34%，創新試辦計畫經費執行率46.95%，依教育部來函說明，第2期款應於第1期款達執行率70%以上方能提報第二期款。各單位執行率如下：
(1)、 教學增能計畫
 (目前已執行497萬4,633元，執行率達第1期款66.86%)
	順序
	執行單位
	補助金額
	支用金額
	執行率

	1
	教發中心
	5,095,225
	3,300,853
	64.78%

	2
	學務處
	540,000
	378,933
	70.17%

	3
	人文學院
	1,000,000
	163,677
	16.36%

	4
	師範學院
	1,000,000
	286,314
	28.63%

	5
	理工學院
	1,000,000
	440,545
	44.05%

	6
	語文中心
	500,000
	404,311
	80.86%


(2)、 創新試辦計畫
  (目前已執行516萬5,443元，執行率達第1期款78.26%)
	順序
	執行單位
	補助金額
	支用金額
	執行率

	1
	人文學院
	2,500,000
	1,204,765
	48%

	2
	師範學院
	2,500,000
	742,024
	29.68%

	3
	理工學院
	2,800,000
	1,041,001
	37.18%

	4
	語文中心
	650,000
	289,251
	44.50%

	5
	通識中心
	500,000
	247,941
	49.58%

	6
	南島中心
	200,000
	0(已預借200,000)
	0%

	7
	華研中心
	200,000
	85,802
	42.9%

	8
	教發中心
	1,650,000
	1,354,659
	82.10%



2、 經各單位重新檢視後，為利計畫經費有效運用，師範學院於教學增能計畫流出15萬元及創新試辦計畫16萬元，由教學發展中心收回重新進行分配，華研中心於教學增能計畫增加14萬6,383元及創新試辦計畫增加1萬7,446元萬元經費。
3、 依教育部106年10月24日臺教高(二)字第1060148826A號函(如附件一)，教學增能計畫及教學創新試辦計畫需於12月31日前提報成果報告書到部辦理結案。

3、 提案討論
	案由一：有關計畫成果報告書撰寫分工一案，請討論
    （提案單位：教務處教學發展中心）


說明：
1、 因教學增能計畫及教學創新試辦計畫需於12月31日前提報成果報告書(詳如附件)到部辦理結案。
2、 教發中心已將內容協助撰寫單位標註於格式中，請各單位於11月13日前繳交成果報告書初稿，供教學發展委員會審議，並依審查意見，於12月22日前修正並送交教學發展中心彙整報部。
決議：
1、 請各單位於11月24日前繳交成果報告書初稿，供教學發展委員會審議，並依審查意見，於12月22日前修正並送交教學發展中心彙整報部。
2、 教發中心上傳成果報書格式及提供範例至網路學園供各單位下載填報。

4、 下次執行暨管考會議時間討論
下次開會預計時間如下：
開會時間：106年11月24日(星期五)中午12時00分
開會地點：知本校區行政大樓3樓第二會議室  

5、 臨時動議(無)

6、 散會(下午3時00分)
