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教學增能計畫106學年度延續性計畫含教學創新試辦計畫
執行暨管考會議 會議紀錄

開會時間：106年9月29日(星期五)上午10時00分
開會地點：知本校區行政大樓3樓第二會議室  
主席: 賴教務長亮郡
簽到表：(如附件)
                                                       紀錄：林傑傳
1、 主席致詞

2、 總計畫報告
1、 截至9月29日，教學增能計畫經費執行率31.54%，創新試辦計畫經費執行率15.7%，經費執行情形如附件一。依教育部來函說明，第2期款應於第1期款達執行率70%以上方能提報第二期款。(教學增能計畫需達520萬8,000元、教學創新試辦計畫需達462萬元)，為利第二期款申請，請各單位於10月管考會議前達成。
2、 106年11月6日國立中山大學將召開教育部「獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫－高東屏區域106年度延續性計畫(含全國性平臺)」第1次指導、諮詢及執行暨管考委員會聯席會議，
3、 因區域教學資源中心要求於10月25日前繳交成果報告簡報，請各單位在10月16日以前將截至當日成果報告上傳至網路學園教學增能計畫成果專區以利彙整。
4、 教學增能計畫統整執行情形，詳如下表:(截至9月30日)。
	執行單位
	總經費
	執行率
	執行單位
	總經費
	執行率

	教發中心
	1730,000
	35.46%
	人文學院
	1,000,000
	11%

	學務處
	515,153
	17%
	師範學院
	1,000,000
	23%

	理工學院
	1,000,000
	18%
	語發中心
	500,000
	44%







5、 教學創新試辦計畫統整執行情形，詳如下表:(截至9月30日)。
	執行單位
	總經費
	執行率
	執行單位
	總經費
	執行率

	人文學院
	2,500,000
	0%
	語發中心
	650,000
	17.35%

	師範學院
	2,500,000
	0%
	通識中心
	500,000
	21%

	理工學院
	2,800,000
	1.36%
	華研中心
	200,000
	0%

	 南島中心
	200,000
	0%
	
	
	








6、 為利各院追蹤經費執行情形，計畫經費應以院為單位核銷及管理，請師範學院重新討論經費授權至各系一案。
7、 教師出國交流差旅費核銷乙事，奉 校長指示因校內尚未有可適用法規，故採用「國立臺東大學境外移地教學試辦要點」為經費核銷規範。

3、 各單位之工作報告:
	順序
	執行單位
	順序
	執行單位

	1
	教發中心
	6
	語文中心

	2
	學務處
	7
	通識中心

	3
	人文學院
	8
	南島中心

	4
	師範學院
	9
	華研中心

	5
	理工學院
	10
	




4、 提案討論
	案由一：有關計畫各單位執行經費進行最後調整一案，請討論
    （提案單位：教務處教學發展中心）


說明：
1、 因本計畫執行期限為106年12月31日，如未使用之經費教學增能計畫須按比例繳回，教學創新試辦計畫需全額繳回。
2、 為利計畫經費有效運用，將分階段進行經費檢核，檢核方式如下：
(1)、 第一階段：請各單位於10月管考會議檢視並預估至12月底經費執行率，如無法執行之經費請提出流出額度，由教學發展中心收回重新進行分配。
(2)、 第二階段：各單位於11月管考會議執行率未達70%，且無法提出後續具體規畫者，由教學發展中心收回30%經費重新進行分配。

決議：
1、 各單位需於下次管考會議前達成執行率42%以上，並於會議檢視並預估至12月底經費執行率，如無法執行之經費請提出流出額度，由教學發展中心收回重新進行分配。
2、 單位於11月管考會議執行率未達70%，且無法提出後續具體規畫者，由教
學發展中心收回30%經費重新進行分配。

5、 下次執行暨管考會議時間討論
下次開會預計時間如下：
開會時間：106年10月24日(星期五)中午12時00分
開會地點：知本校區行政大樓3樓第二會議室  

6、 臨時動議(無)

7、 散會(上午11時40分)
